社区大拇指绿卡行动
——广州志愿者开展垃圾分类系列活动方案
2009年4月22日是第40个世界地球日，也是广州市首个全民爱国卫生运动日，广州市市长张广宁同志代表市政府向全市人民发出“关爱地球，节约资源，垃圾分类从我做起”的号召。为积极响应该号召，进一步提升市民素质、优化市容环境，团市委拟举办 “社区大拇指绿卡行动——广州志愿者垃圾分类系列活动”，传播垃圾分类投放观念和环境保护意识，为建设资源节约型、环境友好型的可持续发展城市贡献力量。
一、活动主题

垃圾分类、从我做起

二、组织单位

共青团广州市委员会、亚组委志愿者部
三、活动时间
2009年12月—2010年12月

四、活动内容

在社区内，联合社区物业管理公司共建“社区绿色银行”，向社区居民发放环保“绿卡”。社区居民参与垃圾分类积分活动，享有“绿卡”积分。积分累计到一定数量，可以兑换相应的礼品或服务。
（一）建设“社区绿色银行”

争取社区物业管理公司的支持，在社区内选择固定场所挂牌成立“社区绿色银行”，或者在人流量较多、方便市民投放垃圾的空地摆摊成立“社区绿色银行”，具体开展各项垃圾分类活动。

1、建设“绿卡行动志愿服务队”。“社区绿色银行”所在社区内建立“绿卡行动志愿服务队”，组建环保志愿者队伍负责绿卡银行的运行和管理（若社区已有志愿服务队或义工队伍，可整合原有队伍建立“绿卡行动志愿服务队”）。
2、设立“绿卡行动垃圾分类箱”。在“社区绿色银行”内设立若干粘贴有明显标志的“绿卡行动垃圾分类箱”（具体包括：可回收垃圾箱、有害垃圾箱、其它垃圾箱），供市民分类投放垃圾。

（二）发行环保“绿卡”
“社区绿色银行”统一接受社区居民的申请，向居民发放环保“绿卡”。“绿卡”是用来记录个人或者家庭参与垃圾分类等环保活动的绿色账户。参加各类环保活动、回收指定的特殊垃圾等可以兑换相应数量积分。积分累积到一定数量，可兑换相应的礼品或服务。
（三）开展绿卡积分活动
社区志愿者在小区内广泛派发团市委统一制作的垃圾分类专用回收袋（具体包括：蓝色的可回收垃圾袋、红色的有害垃圾袋、黑色的其它垃圾袋），倡导日常家居生活垃圾分类投放，由小区物业组织垃圾回收人员分类回收。同时开展以下特色活动：

1、开展“周末垃圾分类绿卡行动”。每周周六、周日定为“周末垃圾分类绿卡行动日”，由志愿者到“社区绿色银行”执勤，指导居民做好垃圾分类与垃圾投放。
2、推行“绿卡银行营业日”。每月选一天设为“绿卡银行营业日”，设立绿卡服务台，组织志愿者定点回收电池，过期药品，玻璃，饮料纸制、铝制包装盒等需要特殊处理的垃圾，同时完成礼品兑换工作。
3、开展“绿卡行动专项宣传活动”。“社区绿色银行”在应积极开展相关的专项宣传活动，向居民推广环保意识。如定期开办垃圾分类“绿色讲堂”；开办“绿色展厅”，定点收集展示各种废旧物品制作手工艺品及各类环保DIY作品等。
（四）开展绿卡积分兑换活动

社区居民持有环保“绿卡”参与“周末垃圾分类绿卡行动”、“绿卡银行营业日”、“绿卡行动专项宣传活动”等相关垃圾分类活动，均可获得积分。

1、绿卡积分规则。

原始积分：开通“绿卡”，即可获赠100原始积分。
活动积分：
（1）“周末垃圾分类绿卡行动”：团市委制作“绿卡行动”垃圾分类专用回收袋，每装满一袋垃圾，按照垃圾分类方法投放到“绿卡行动垃圾分类箱”，即可获得积分30分；
（2）“绿色银行营业日”：到“绿色服务台”投放饮料纸制包装盒，每个计2分；投放饮料铝制包装罐，每个计3分；投放废弃电池，每个计3分；投放过期药品（废水印温度计），每罐（支）计5分；投放废日光灯管，每个计25分；投放玻璃，小件（小于0.04㎡）每件计5分，中件（0.04㎡～0.25㎡）每件计30分，大件（0.25㎡～1㎡）每件计120分，大于1㎡的特大件玻璃以以上规定的面积数量折合计算。

（3）“绿卡行动专项宣传活动”：参与活动的策划、组织，以活动项目计，每项目每人享有100积分；参与环保创作，以创作作品数量计，每件作品的作者享有150积分。
2、绿卡积分兑换规则。
社区居民所持有的环保“绿卡”，其累积的积分达到不同数量，可以在“绿色银行营业日”到“绿色银行”所在地兑换不同的礼物或者服务。
累积200分    兑换分类垃圾专用回收袋 1卷
累计300分    兑换环保袋 1个 

累积400分    兑换节能电泡1个
累积800分    兑换社区体育设施消费券 1张

累积1500分   兑换社区体育设施消费券 2张

累计2000分   获“绿卡行动荣誉居民”称号，享受一年内家庭成员生日赠送蛋糕、半年度上门收取物业管理费等一系列免费服务。
（注：各社区物业管理公司可根据自身条件变更以上兑换礼物或服务，但需报主办单位批准和备案）

（五）开展“绿卡风云榜”评优活动

1、推选绿色使者。主办单位根据社区居民参与绿卡行动的经历、事迹以及积极性，评选若干名“绿色使者”予以颁奖。

2、推选绿色家庭。主办单位根据各家庭的志愿服务成效进行评审，选出优异家庭，授予“绿色家庭”称号。

五、工作推进计划

2009年12月16日—18日，确定活动方案及相关合作社区。
2009年12月19日—22日，组建志愿者队伍、建立社区绿色银行、策划启动仪式。

2009年12月23日，志愿者队伍领取衣服、帽子、绿卡、分类垃圾专用回收袋等物料，并做好志愿者岗前培训。

2009年12月26日，启动“绿卡行动”活动。

2009年12月—2010年6月，绿卡总动员各项活动进行中。

2010年7月—9月，“绿卡风云榜”评选进行中。
2010年10月—12月，绿卡总动员总结表彰及宣传推广。

团市委“绿卡行动”联系人：

马发腾，81363442，15800044131；
王志强，81363442，13631341994。

5

