2009年六一儿童节关怀弱势儿童活动实施方案
一、活动主题

2006，我们带着一份嘉汶（广州嘉汶水上工程技术服务有限公司）人的爱心，带着一份启智人的关怀，为她们——广州地区的弱势儿童送去了一份节日的问候和祝福，让他们感受到这个属于他们的节日。2007，我们和广州嘉汶水上工程技术服务有限公司再一次携手将爱心延续，来到他们的身边，靠近他们的心灵，用心去聆听他们的诉说，用爱来抚平他们的不安，他她们送去一份精美的节日礼物，带去一份温馨的关怀和祝福，用微笑伴他们度过了这个恬美的节日。2008年，嘉汶人一如以往将这份爱和关怀送达弱势儿童的心灵深处，启智志愿者亦如天使般为这个属于所有孩子们的节日增添了一道亮丽的色彩。2009年，嘉汶人和启智志愿者再一次携手，延续这份爱的美好传统，将六一儿童节关怀弱势儿童活动推向高潮。
二、活动目的

本次活动目的在于树立企业参与社会公益活动的美好形象，同时继续弘扬志愿服务的宗旨和目标。在活动的过程中，除了为弱势儿童送上礼物和节日的问候之外，恰逢汶川地震一周年，在这个特殊的儿童节，我们会呼吁广州弱势儿童，亲手写上心意卡赠送给灾区小朋友，让小朋友懂得互相帮助、互相扶持的重要。同时，更希望灾区小朋友依然可以渡过属于他们的快乐节日。
三、赞助活动公司

广州嘉汶水上工程技术服务有限公司、广州番禺顺发疏浚有限公司。
四、宣传方式及媒体报道

活动前准备新闻稿，公司过目后寄给信息时报和新快报（待定），配合活动主题，呼吁大家关爱身边的弱势儿童。
五、活动安排
	时间
	项目
	负责

	21——23日
	招募后勤工作人员


	琪琪发帖

	21日
	了解物资价格、最终确认物资清单


	世

	23日晚
	召开工作人员会议，宣贯活动主题，强调活动目的。

	张健、水水、天使

	24日 
	购买物资


	世

	25日
	打包整理物资


	物资筹备组

	26日
	确定新闻稿


	凤雯、琪琪

	25日——30日
	各区爱心档案家访组领取礼物、派发礼物

外来工子弟学校（育苗小学）领取礼物
	爱心档案各区负责人
育苗小学负责义工

	29日晚
	派发卖花儿童礼物


	张健、水水、天使

	30日下午
	派发卖花儿童、流浪儿童、乞讨儿童礼物
	活动小组长

	1日
	收集图片、分享
	世


六、各筹备小组工作

A、物资筹备组（义工：3-5名）
主要负责工作：购买物资，分发物资

B、路线制定组（义工：2-3名）
主要负责工作：补充、考察活动路线图

C、活动小组长（义工：5-10名）
主要负责工作：路线踩点、带领义工活动当晚寻访流浪、卖花儿童，送赠慰问品、慰问卡
　　

D、感召义工 （爱心档案家访组成员）

主要负责工作：

送赠节日礼物；

感召广州低保户家庭小朋友亲手写关怀卡片；

邀请小朋友自愿参与30日白天街头派发礼物的活动

七、路线安排
卖花儿童：
路线 A：海珠广场——海印桥――天字码头――南方大厦――人民桥——解放桥脚——滨江东——中大北门
乞讨儿童：

路线B：东山口――杨箕――天河立交――广州大道中（南方人才市场）宏城――天河城（正佳）――隧道――体育西（体育东）――中信――火车东站
路线C：石牌桥（地铁站）——岗顶——石牌街——华师西门

路线D：文化公园――儿童公园――儿童医院――光孝寺——西门口——中山七路——陈家祠
路线E：地王广场（烈士陵园地铁隧道）――中山三路――北京路――海珠广场
八、配套活动方案

低保、外来工子弟学校
	
	物资
	备注

	1
	学习用具
	文具

	2
	玩具
	益智积木

	3
	食品、饮料
	牛奶、零食

	4
	慰问卡
	


流浪儿童

	
	物资
	备注

	1
	生活用品
	毛巾或帽子

	2
	生活用品
	吊带水壶

	3
	玩具
	益智棋

	4
	食品、饮料
	牛奶、零食

	5
	慰问卡
	


九、物资清单
	人群
	物资单价
	单价
	份数
	总额

	低保、外来工子弟学校
	环保袋：1.8或2元

慰问卡：0.5元

笔记本：2本3元

彩笔：1盒1.5元

益智积木3元
果冻：2包2元、
螺旋波糖：1支0.6元
	12.6
	150
	1890

	流浪儿童、卖花儿童
	环保袋：1.8或2元
慰问卡：0.5元

毛巾：2元
水壶：3元
QQ糖：2包1.5元、
卡通糖：1支0.3元
Cici果冻：2包3.2元
咪咪脆条：1元
	13.5
	50
	675

	四川儿童（待定）
	彩笔：1盒1.5元

图画本：1本1元

慰问卡：0.5元

笔记本：2本3元

铅笔：1支0.5元

心意卡：0.5元

图书：5元
	12
	100
	1200

	运费
	
	70
	1
	70

	总数
	
	
	
	3835


PAGE  
3

